## Process Definition
Date | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04
Sprint No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Backlog No. | 1,2,3 | 4 | 5,6,7 | 8,9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 17,18 | 19,20,26,27 | 21,22,28
Minor MileStone | 업비트-Kafka-DB 파이프라인 구축 및 데이터 중복 방지 로직 적용 | FastAPI 및 WebSocket 기반의 실시간 가상화폐 대량 거래 탐지 및 시각화 시스템 구현 | 차트 고도화(캔들/라인 전환) 및 고래 거래 상세 분석 기능 구현 | 시간대별 고래 활동 통계 및 히스토리 조회 기능 구현 | 피처 엔지니어링 및 고래 거래 후 가격 방향 예측 모델 학습/평가 완료 | 고래 거래 후 가격 방향 예측 API 개발 및 대시보드 연동 완료 | 슬랙 알림 연동 - 유저별 웹훅 등록 및 고래 감지 시 AI 예측 포함 알림 전송 완료 | 백테스팅 대시보드 - AI 예측 수익률 시뮬레이션 및 승률 시각화 완료 | 서비스 분리 및 Docker Compose 통합 실행 | CQRS 구조 정리 및 테스트 코드 작성 | AI 모델 학습 및 Prediction Service 통합 테스트
Major MileStone | 실시간 고래 탐지 인프라 구축 및 대시보드 기능 고도화 완료 |  |  |  | 고래 거래 이후 가격 방향 예측 모델 구축 및 대시보드 연동 완료 |  |  | AI 예측 모델 백테스팅 완료 및 성능 검증

## Product Backlog
Backlog NO. | 메인 메뉴 | Sub-1 메뉴 | Demo Scenario (데모가 시작되어 끝날때 행위 그대로 작성함) | 상태
1 | 도커 실행 |  | 1. 로컬에 있는 whale-project 폴더 열기 2. 위쪽 주소창을 클릭하고 "cmd"를 입력해 터미널을 연다. 3. cmd 창에 "docker compose up" 입력 4. 도커가 작동되는 모습이 출력된다. | 완료
2 | 수집기 |  | 1. 로컬에 있는 whale-project 폴더 열기 2. 위쪽 주소창을 클릭하고 "cmd"를 입력해 터미널을 연다. 3. cmd 창에 "cd collector" 입력 4. cmd 창에 "python main.py" 입력 5. 거래 내역이 수집되는 모습이 출력된다 | 완료
3 | 분석기 |  | 1. 로컬에 있는 whale-project 폴더 열기 2. 위쪽 주소창을 클릭하고 "cmd"를 입력해 터미널을 연다. 3. cmd 창에 "cd analyzer" 입력 4. cmd 창에 "python analyzer.py" 입력 5. 거래 내역이 분석되어 수집되는 모습이 출력된다 | 완료
4 | 홈페이지 보기 |  | 1. 로컬에 있는 whale-project 폴더 열기 2. 위쪽 주소창을 클릭하고 "cmd"를 입력해 터미널을 연다. 3. cmd 창에 "cd backend" 입력 4. cmd 창에 "uvicorn server:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000" 입력 5. 다시 whale-project 폴더 열기 6. frontend 폴더 더블 클릭 7. index.html 더블 클릭 8. 연결을 기다리면 화면(코인 선택 드롭다운, 표시 화폐 전환 버튼(KRW/USD), 실시간 환율, 고래 기준 슬라이더, 실시간 가격(기준가 대비/등락률), 24H 고래 매수액(누적/건수), 고래 매수 강도(변동률), 타임프레임 선택 버튼(1초/1분/30분/1시간), 실시간 차트, 실시간 고래 활동 로그(시간·구분·가격·수량·총액), 더보기 버튼, 실시간 연결 상태 표시)이 출력됨 | 완료
5 | 로그인/회원가입 |  | 1. 백로그 4번 실행 2. 화면 오른쪽 위 "회원가입" 버튼을 클릭한다 3. 아이디(3자 이상), 이메일, 비밀번호(6자 이상)를 입력하고 "가입하기"를 클릭한다 4. 가입 완료 후 자동으로 로그인되며 오른쪽 위에 아이디가 표시된다 5. 아이디를 클릭하면 회원정보 페이지(아이디/이메일/가입일)로 이동한다 6. 로그아웃 후 "로그인" 버튼을 클릭하여 다시 로그인한다 | 완료
6 | 홈페이지 보기 | 차트 변환 | 1. 백로그 4번을 실행한다 2. 기본값인 라인 차트가 표시된다 3. [캔들스틱] 버튼을 클릭한다 4. 차트가 캔들스틱 형태로 전환된다 5. 차트 위에 마우스를 올리면 시가/고가/저가/종가가 툴팁으로 표시된다 6. 다시 [라인] 버튼을 클릭하면 기존 라인 차트로 돌아온다 | 완료
7 | 홈페이지 보기 | 특정 고래 거래 상세 조회 | 1. 백로그 4번 실행 2. 실시간 고래 활동 로그에서 특정 거래 행을 클릭한다 3. 팝업이 열리며 해당 거래 이후 1분/5분 뒤 실제 가격 변화가 표시된다 4. 매수 거래라면 이후 상승/하락 여부, 등락률이 함께 표시된다 | 완료
8 | 시간대별 고래 활동 통계 |  | 1. index.html 더블 클릭 2. 시간대별 고래 활동 통계 섹션을 확인한다 3. 오늘 0시~23시 중 고래 거래가 많았던 시간대가 바 차트로 표시된다 4. 특정 시간대 바를 클릭하면 해당 시간의 고래 거래 건수와 총액이 표시된다 | 완료
9 | 날짜별 고래 히스토리 조회 |  | 1. index.html 더블 클릭 2. 날짜 선택 달력에서 과거 날짜를 선택한다 3. 선택한 날짜의 고래 활동 로그가 표시된다 4. 해당 날짜의 고래 거래 건수, 총 매수/매도액이 함께 표시된다 | 완료
10 | 가격 예측 대시보드 연동 |  | 1. index.html 파일을 클릭한다 2. 실시간 고래 활동 로그에서 고래 거래 행을 클릭하여 상세 모달을 연다 3. 모달 하단에 AI 가격 예측 영역이 표시된다 4. 1분/5분/30분 후 예측 방향(▲상승/▼하락), 신뢰도(HIGH/MED/LOW) 및 예측 근거(매수 강도, 거래량 이상치)가 함께 표시된다 5. 5분마다 자동 업데이트되어 최신 예측 결과로 갱신된다 | 예정
11 | 슬랙 알림 | 유저별 웹훅 등록 및 고래 감지 알림 전송 | 1. 로그인 후 프로필 페이지로 이동한다 2. 슬랙 웹훅 URL 입력란에 본인의 슬랙 채널 웹훅 URL을 입력하고 저장 버튼을 클릭한다 3. 고래 거래(1억 원 이상) 발생 시 등록된 슬랙 채널에 알림이 자동으로 전송된다 4. 슬랙 메시지에 코인명, 거래금액, 매수/매도 방향, AI 예측 결과(1분/5분/30분 방향 및 신뢰도)가 카드 형태로 표시된다 5. 웹훅 URL을 삭제하면 알림 전송이 중단된다 | 미완
12 | 백테스팅 | AI 예측 수익률 시뮬레이션 | 1. index.html을 열고 상단 메뉴에서 [백테스팅] 탭을 클릭한다 2. BTC/ETH 코인을 선택하고 타임프레임(1분/5분/30분)을 선택한다 3. AI 예측 신호를 따랐을 경우의 누적 수익률 곡선이 차트로 표시된다 4. 승률, 총 거래 횟수, 최대 손실폭(MDD), 누적 수익률 수치가 카드 형태로 상단에 표시된다 5. 만약 1,000,000원으로 시작했다면 현재 얼마인지 시뮬레이션 결과가 표시된다 | 미완

## Sprint Backlog
Sprint No. | BackLog | 개발 리더(발표자) | 개발자 2 | 개발자 3 | 결과
1 | 1 |  |  |  | 완료
| 3 |  |  |  | 완료

## BurndownCharts
Release Burndown
Only edit shaded columns, others are calculated
Week | Backlog |  |  | Percent Complete
| Remaining | Done | variation
1 | 40 | 1 | 3 | 2.326%
2 | 42 | 10 | 10 | 20.75%
3 | 42 | 12 | 13 | 34.85%
4 | 43 | 17 | 3 | 57.97%
5 | 29 | 20 | 2 | 84.51%
6 | 11 | 10 | 10 | 86.42%
7 | 11 | 1 | 4 | 83.53%
8 | 14 | 5 | 2 | 87.36%
9 | 11 | 6 | 1 | 93.18%
10 | 6 | 6 | 0 | 100%